## Planificación
Plan de actividades y estimación de esfuerzo – Aplicación móvil Alissta SUM
N.º | Duración (hrs) | Actividad | Subtareas | Observaciones
1 | 2 | Manejo de sesión | Maquetar
2 | 2 |  | Validación de formulario
3 | 2 |  | Inicio de sesión (Integracion de Servicio)
4 |  |  | Inicio de sesión con reconocimiento biométrico | Se esta haciendo el analisis de como hacer el desarrollo
5 |  |  | Inicio de sesión con reconocimiento facial
6 | 2 |  | Cierre de sesión (Integracion de Servicio)
7 | 2 | Recuperación/restablecimiento de contraseña | Redireccionar al navegador para el proceso de recuperacion de contraseña
8 | 1 | Barra principal | Maquetado
9 | 2 | Perfil | Maquetado
10 | 4 | Configuración | Maquetado | Rediseño
11 | 1 |  | Notificaciones
12 | 2 |  | Incrustar video tutorial | Pendiente le video tutorial y si se carga desde la app o se redirecciona
13 | 1 |  | Calificar aplicación | Rediseño
14 | 1 |  | Acerca de | Rediseño
15 | 2 |  | Términos y condiciones
16 | 1 |  | Tratamiento de datos sensibles
17 | 1 |  | Cambiar clave (Redireccionar al navegador para el proceso de cambiar de contraseña)
18 | 2 | Pantalla principal | Maquetado
19 |  | Comunicaciones |  | Esta funcionalidad aun no se va a desarrollar
20 | 2 | Registro de ejecución | Maquetado
21 |  | Seguimiento a recomendaciones |  | Esta funcionalidad aun no se va a desarrollar
22 | 3 | Visitas pendientes | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
23 | 3 |  | Implementación de búsqueda
24 | 3 |  | Descarga de actividades (consumo de servicio conectado a internet)
25 | 2 | Selección de tema de Asesoria | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
26 | 3 |  | Soporte para subida de archivos
27 | 2 |  | Soporte para uso de cámara del dispositivo
28 | 1 |  | Validación de formulario
29 | 2 | Selección tipo de asesoría | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
30 | 2 |  | Validación de formulario
31 | 3 | Información de la empresa | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
32 | 2 |  | Validación de formulario
33 | 2 | Observaciones y recomendaciones | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
34 | 1 |  | Validación de formulario
35 | 6 | Encuesta y firma de la empresa | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
36 | 2 |  | Consumo servicio usuarios de firma Actividades | Esta estimacion es solamente de Frontend
37 | 2 |  | Generacion del codigo QR
38 | 2 |  | Peticion envio de Data (Informacion QR y Firma) | Dependencia del Backend
39 | 1 |  | Maquetacion de Popup Reenvío de codigo
40 | 2 |  | Consumo servicio reenvio codigo desde encuesta
41 | 2 |  | Validación de formulario
42 | 4 |  | Validación de firma
43 | 2 | Enviar Actividades a la Web | Creacion de una tabla local | Para guaradar la informacion de la actividad registrada
44 | 2 |  | Consumo del servicio
45 | 2 | Tareas por enviar | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
46 | 3 |  | Implementación de búsqueda
47 | 2 |  | Consumo de tabla local | Para mostrar las actividades que no fue posible enviar por internet
48 | 2 | Liberar actividades | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
49 | 3 |  | Implementación de búsqueda
50 | 2 |  | Consumo del servicio
51 | 2 | Reenvío código desde el menu | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
52 | 3 |  | Implementación de búsqueda
53 | 1 |  | Validación de formulario
54 | 1 |  | Consumo del servicio