## Planificación
Plan de actividades y estimación de esfuerzo – Aplicación móvil Alissta SUM
N.º | Duración (hrs) | Actividad | Subtareas | Observaciones
1 | 2 | Manejo de sesión | Maquetar
2 | 2 |  | Validación de formulario
3 | 2 |  | Inicio de sesión (Integracion de Servicio)
4 | 9 |  | Inicio de sesión con reconocimiento biométrico | Se esta haciendo el analisis de como hacer el desarrollo
5 | 9 |  | Inicio de sesión con reconocimiento facial
6 | 5 |  | Registro de la sesion en la BD local encriptada con hash.
7 | 4 |  | Inicio de sesion automatico
8 | 2 |  | Cierre de sesión (Integracion de Servicio)
9 | 2 | Recuperación/restablecimiento de contraseña | Redireccionar al navegador para el proceso de recuperacion de contraseña
10 | 1 | Barra principal | Maquetado
11 | 2 | Perfil | Maquetado
12 | 4 | Configuración | Maquetado | Rediseño
13 | 2 |  | Notificaciones
14 | 2 |  | Incrustar video tutorial | Pendiente le video tutorial y si se carga desde la app o se redirecciona
15 | 1 |  | Calificar aplicación | Rediseño
16 | 1 |  | Acerca de | Rediseño
17 | 2 |  | Términos y condiciones
18 | 1 |  | Tratamiento de datos sensibles
19 | 1 |  | Cambiar clave (Redireccionar al navegador para el proceso de cambiar de contraseña)
20 | 2 | Pantalla principal | Maquetado
21 | 0 | Comunicaciones |  | Esta funcionalidad aun no se va a desarrollar
22 | 0 | Seguimiento a recomendaciones |  | Esta funcionalidad aun no se va a desarrollar
23 | 2 | Registro de ejecución | Maquetado
24 | 3 | Visitas pendientes | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
25 | 4 |  | Implementación de búsqueda
26 | 2 |  | Lista de actividades
27 | 4 |  | Descarga de actividades (consumo de servicio conectado a internet)
28 | 2 | maquetación sub-menu | Maquetación del submenu (Temas de asesoria, tipos de asesoria, información de la empresa, observaciones y recomendaciones, encuesta y firma)
29 | 3 | Selección de tema de Asesoria | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
30 | 4 |  | Soporte para subida de archivos
31 | 4 |  | Soporte para uso de cámara del dispositivo
32 | 4 |  | Validación de formulario
33 | 2 | Selección tipo de asesoría | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
34 | 2 |  | Validación de formulario
35 | 3 | Información de la empresa | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
36 | 2 |  | Validación de formulario
37 | 2 | Observaciones y recomendaciones | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
38 | 1 |  | Validación de formulario
39 | 6 | Encuesta y firma de la empresa | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
40 | 2 |  | Consumo servicio usuarios de firma Actividades | Esta estimacion es solamente de Frontend
41 | 9 |  | Generacion del codigo QR
42 | 9 |  | Peticion envio de Data (Informacion QR y Firma) | Dependencia del Backend
43 | 1 |  | Maquetacion de Popup Reenvío de codigo
44 | 2 |  | Consumo servicio reenvio codigo desde encuesta
45 | 2 |  | Validación de formulario
46 | 4 |  | Validación de firma
47 | 2 | Enviar Actividades a la Web | Creacion de una tabla local | Para guaradar la informacion de la actividad registrada
48 | 9 |  | Validar conexión a internet de la aplicación, armar la data para ser guardada en una tabla de la BD para quede almacenada cuando se tenga internet.
49 | 2 |  | Consumo del servicio
50 | 2 | Tareas por enviar | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
51 | 3 |  | Implementación de búsqueda
52 | 2 |  | Consumo de tabla local | Para mostrar las actividades que no fue posible enviar por internet
53 | 2 | Liberar actividades | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
54 | 3 |  | Implementación de búsqueda
55 | 2 |  | Validar conexión a internet.
56 | 2 |  | Consumo del servicio
57 | 3 | Reenvío código desde el menu | Maquetado | De acuerdo con la entrega del look and feel, se requiere saber si existiran cambios o no ya que en el archivo entregado este diseño no esta
58 | 3 |  | Implementación de búsqueda
59 | 1 |  | Validación de formulario
60 | 1 |  | Consumo del servicio
61 | 18 | Investigaciones de funcionalidades que desconozca