## Sheet1
Plan de actividades y estimación de esfuerzo – Aplicación móvil Alissta SUM - Comunicaciones
N.º | Duración (hrs) | Actividad | Subtareas | Observaciones
1 | 3 | Re dirección de menú principal y maquetación búsqueda comunicaciones de la empresa | *Creación del componente, rutas y maquetación |  | OK
2 | 3 | Sincronizar el servicio que lista las comunicaciones activas para el día | *Creación del environtment, creación del servicio(http), validación de parámetros, * Pruebas de integración con el servicio, *Ajustes a la maquetación cuando ya el servicio arroje los datos. | Esta actividad depende del backEnd, para integrar el servicio que lista las comunicaciones. | ok
3 | 1 | Validaciones necesarias en el formulario de búsqueda comunicaciones de la empresa |  |  | ok
4 | 1 | Maquetación mensajes de la conversación | Maquetacion card donde va la información del encabezado de la conversación |  | ok
5 | 3 |  | Método que permite avisarle al back que el usuario ha lanzado la petición de estar inactivo para dicha conversación |  | 50%
6 | 3 |  | Consumir el servicio que lista los mensajes de la conversación |  | ok
8 | 2 |  | Funcionalidad de editar mensaje seleccionado |  | 50%
9 | 2 |  | Maquetación a editar el mensaje seleccionado y validaciones de reglas de negocio |  | 80%
10 | 2 |  | Funcionalidad de eliminar mensaje seleccionado |  | 50%
11 | 2 |  | Maquetación funcionalidad eliminar mensaje seleccionado y validaciones de reglas de negocio. |  | 80%
12 | 2 |  | Integración servicio editar el mensaje de la conversación
13 | 3 |  | Integración servicio al eliminar el mensaje de la conversación
14 | 1 |  | Maquetación de los mensajes leídos en la conversación |  | 50%
15 | 1 |  | Validación al momento de ingresar el @ en el nuevo mensaje para mostrar los usuarios inactivos. |  | 50%
16 | 2 |  | Realizar maquetación del + en el mensaje donde muestre la información del mensaje |  | 80%
17 | 3 |  | Integración del servicio que nos muestra la información del + del mensaje |  | 50%
18 | 2 |  | Maquetación al momento de seleccionar un mensaje como privado (estilo del mensaje) |  | 50%
19 | 3 |  | Integración con el servicio para enviar mensaje
20 |  | Creación del oneSignal
21 | 9 |  | Investigar del funcionamiento de oneSignal
22 | 9 |  | Creación del proyecto en oneSignal para sum
23 | 9 |  | Pruebas de integración front, back y oneSignal
24 | 9 | Despliegues a la tienda Android
25 | 9 | Despliegues a la tienda ios
26 | 9 | Reuniones definiciones o cosas varias en el proceso | Esta actividad es creada para tener un espacio de definiciones, dudas, reuniones con el equipo