## Sheet1
Plan de actividades y estimación de esfuerzo – Aplicación móvil Alissta SUM - Educa
N.º | Duración (hrs) | Actividad | Subtareas | Observaciones
1 | 1 | Maquetación Menu | Adicionar opción de Registro Eventos Positiva | Cambiar el icono, porque esta el nombre diferente.
2 | 3 | Maquetacion del registro eventos positiva
3 | 3 | Consulta de servicio para la información de los eventos
4 | 2 | Validación de formulario
5 | 1 | Maquetación Inicio de registro
6 | 2 | Maquetación registro código QR
7 | 4 | Lectura código QR | Abrir la camara del dispositivo para dicha lectura.
8 | 2 | Consumir servicio de registro | Enviar la información del registro por medio del QR
9 | 2 | Maquetación registro Manual
10 | 2 | Consulta de información asistente. | Consumo de servicio
11 | 1 | Validación de formulario
12 | 2 | Maquetación Registro Manual
13 | 2 | Consumir servicio de registro