## Sheet1
Plan de actividades y estimación de esfuerzo – Aplicación móvil Alissta SUM - Recomendaciones AT
N.º | Duración (hrs) | Actividad | Subtareas | Observaciones
1 | 2 | Maquetación lista de siniestros
2 | 2 | Parametrización del servicio de listar los siniestros, integración y ajustes del HTML segun las propiedades, que traiga el servicio.
3 | 2 | Maquetación información de la recomendación seleccionada
4 | 2 | validación del formulario, al momento de seleccionar una recomendación
5 | 1 | Creación de la popup para el detalle de la recomendación
6 | 2 | Reglas de negocio al momento de estar en la pantalla de detalle de recomendación.
7 | 1 | Validación del formulario de detalle de recomendación cuando se ingresan los datos
8 | 1 | Parametrización del servicio que actualiza información de la recomendación.
9 | 1 | Mensaje de registro actualizado
10 | 2 | Validación del formulario de recomendación de seguimiento AT
11 | 2 | Integración con el servicio de funcionario quien acompaña la visitia.
12 | 1 | Validación de la funcionalidad al momento de pedir el código de verificación
13 | 1 | Integración con el servicio de guardar registro general