## Sheet1
Plan de actividades y estimación de esfuerzo – Aplicación móvil Alissta SUM
N.º | Duración (hrs) | Actividad | Subtareas | %- Realizado | Observaciones
1 | 0 | Maquetación Menú principal | NA | 100%
2 | 0 | Maquetación submenu, ejecución de actividades. | NA | 100%
3 | 2 | Maquetación popup recordar código |  | 0%
4 | 3 | Integración del servicio que lista los usuarios a los cuales se les enviara el código de verificación |  | 0%
5 | 3 | Validaciones en el formulario de la popup de reenviar código |  | 0%
Visitas Pendientes( Submenú Registro de actividades)
6 | 0 | Maquetación lista visitas pendientes |  | 100%
7 | 3 | Validaciones en la lista de visitas pendientes |  | 10%
8 | 3 | Integración servicio lista de visitas pendientes |  | 0%
9 | 2 | Maquetación submenu, visitas pendientes |  | 50%
10 | Temas de Asesoria
11 | 3 | Integración con el servicio que valida si la actividad ha sido liberada desde la web al momento de seleccionar la actividad. |  | 0%
12 | 3 | Integración servicio lista de actividades en temas de asesoria |  | 0%
13 | 2 | Maquetación formulario de la actividad para el tema de asesoria |  | 10%
14 | 5 | Validación del formulario de temas de asesoria |  | 0%
15 | 2 | Maquetación parte de los soportes adjuntados |  | 5%
16 | 4 | Validación formulario soportes adjuntos |  | 0%
17 | 4 | Validación al momento de abrir la camara del dispositivo |  | 0%
15 | 3 | Integración con el servicio de guardar soportes para dicha actividad |  | 0%
16 | 3 | Validaciones al momento de continuar y pasar a tipo de asesoria |  | 0%
17 | Tipos de asesoría/Especifica
18 | 4 | Maquetación tipo de asesoria ESPECIFICA |  | 5%
19 | 4 | Validaciones de asesoria especifica |  | 0%
20 | Tipos de asesoría/Proyecto
21 | 4 | Maquetación tipo de asesoria por Proyecto |  | 5%
22 | 4 | Validaciones de asesoría por proyecto |  | 0%
23 | Información de la empresa
24 | 2 | Maquetación información de la empresa |  | 5%
25 | 4 | Crear y validar formulario información de la empresa |  | 0%
26 | 3 | Integrar servicio de los departamentos y municipios* |  | 0%
27 | Observaciones y recomendaciones
28 | 4 | Maquetación observaciones y recomendaciones |  | 5%
29 | 4 | Crear y validar formulario de observacion y recomendaciones |  | 0%
30 | Encuesta y firma de la empresa
31 | 4 | Maquetación y firma de la empresa |  | 5%
32 | 3 | Integración con el servicio que permite identificar los responsables de la empresa para firmar la actividad por parte de la empresa |  | 0%
33 | 2 | Maquetación código de verificación |  | 5%
34 | 2 | Validación código de verificación del responsable seleccionado |  | 0%
35 | 3 | Integración del servicio para reenviar el código de verificación |  | 0%
36 | 8 | Diseñor para generar la calificación de la ejecución de la actividad |  | 0%
37 | Conexion a internet
38 | 20 | Validación que el aplicativo tenga internet |  | 0%
39 | 20 | Validación al momento de enviar la actividad |  | 0%
40 | 20 | Integración con el servicio de registro de la actividad (ENVIAR) |  | 0%
41 | Tareas por enviar ( Submenú Registro de actividades)
42 | 4 | Maquetación tareas por enviar |  | 0%
43 | 3 | Integración con los datos guardados localmente para luego enviar la actividad |  | 0%
44 | Liberar Actividades ( Submenú Registro de actividades)
45 | 4 | Maquetación liberar actividades |  | 0%
46 | 4 | Validaciones para liberar actividades |  | 0%
47 | 3 | Integración servicio de liberar actividades |  | 0%
48 | 3 | Maquetación popup de alerta al momento de liberar la actividad |  | 0%