## Falta por hacer
| SI | NO | Observaciones
Visitas pendientes
Hacer el buscador | X
Listar las empresas con la información | X
Agregarle el proceso a la empresa |  | X
Sincronizar las actividades | X
Recordar Código
Hacer el buscador |  | X
Lista desplegable con los usuarios a los cuales se les enviaria el código |  | X
Validar conexión a internet |  | X
Mensaje informando si la acción se realizó, mostrando el correo electrónico |  | X
Temas de asesoría
Boton para el ingreso a temas de asesoría | X
Validar que la actividad ha sido liberada |  | X | Como se hace el proceso de liberar las actividades para darse cuenta en la APP que la liberaron?, En la parte de liberar actividades se deben de listar las mismas actividades migradas?
Visualizar la cantidad de soportes adjuntados |  | X
Resaltar los archivos obligatorios |  | X
Visualizar archivos |  | X
Eliminar Archivos |  | X
Lista para seleccionar el tipo de archivo que se va a adjuntar |  | X | Modalidad de los archivos: ED - educa, AC- Acompaña, CO - Comunica | Los de educa son los unicos que contienen archivos obligatorios
Validar que sean solo 5 documentos por actividad |  | X | Maximo 5 documentos por actividad, Se validan que sean por actividad o por acta de asesoria? Se guarda tambien en el dispositivo o se evian al momento de guardar
Validar formatos .pdf, JPEG que no superen 1MB |  | X
Capturar foto |  | X
Adjuntara soportes de educa? |  | X | Solo funciona cuando la linea de la actividad sea ED - Educa
Documentos técnicos |  | X | Como funcionaria esta acción, si activa este boton que pasa en la aplicación.
Registrar código de eventos educa |  | X | Solo es visible cuando la linea de atención es educa
Validar que es del mismo proveedor? |  | X | Es que parte se sabe cual es el proveedor? la consulta de las actividades no me arroja dicho resultado para un mismo proveedor?
Firmas del acta
Validar cuando de la web venga con codigo QR |  | X
Tareas por enviar
Hacer el buscador |  | X
Liberar Actividades
Hacer el buscador |  | X
Seleccionar la actividad |  |  | Se selecciona la actividad o la empresa?, Como se lista esto?

## Reglas de Negocio
Reglas de Negocio
R1 |  | NA
log (ESTO LO HACE EL BACK)
R2 |  | NA
Los campos son obligatorios.
R3 |  | NA
Boton atras funcionando
R4 |  | NA
Código de verificación
R5
Al seleccionar el campo mes en tipo de asesoria de proyecto, el sistema guarda la el año actual.
R6
| El geoposicionamiento debe funcionar sin internet | Este no permite funcionar sin internet.
R7
Carga los soportes desde la WEB, no hace parte del app
R8
Misma empresa diferente proveedor no puede seguir realizando la gestión del acta
R9
Las actividades que estan marcadas con QR se muestra el switch de habilitar o no la firma QR
R10
Se puede cambiar por firma QR, pero el usuario debe de volver a sincronizar las actividades
R11
Si la actividad fue migrada con la opcion de QR, y se gestiona la actividad pero desde la web se cambio dicha marca, el sistema recibe la actividad asi, para no volver a pedir la firma
R12
El tiempo de caducidad lo parametrizá el sistema
R13
Cada persona autorizada por la empresa tiene un código de verificación unico
R14
Son 4 actividades por acta
R15
Adjuntar solo se puede en pdf y jpg
R16
Guardar las firmas
R17
Las actividades pueden ser liberadas de dos maneras
Desde la aplicación se puede liberar
Liberar la aplicación desde la web la app debe validar al momento de sincronizar las actividades no mostrarle la que fue liberada y al momento de enviarla el sistema debe responder que no ose puede porque fue liberada.
R18
La aplicación debe mantener la sesion activa, autologin
R19
Tener una pantalla de verificación para que el usuario pueda ver la gestión del acta de asesoría
R20
El peso de los pdf adjuntos no pueden superar los 6MB
El peso de los jpg no pueden ser mayores a 1MB
El mensaje que debe aparecer es el siguiente: El archivo que desea cargar supera el maximo permitido de XXX por favor ajustelo
R21
Para los tipos de asesoria el sistema debe validar que la fecha no sea igual o menor a la fecha del contrato
R22
| Para el registro de las ejecuciones de las actividades por proveedores, el sistema debe restringir diligenciar en un mismo formulario actividades de distintos proveedores en una (1) misma empresa. | Esto no lo entiendo
R23